PLAN DZIAŁANIA DOTYCZĄCY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W WYGIEŁZOWIE NA RZECZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, NA LATA 2025 – 2029r.
Na podstawie art. 4 oraz 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz.1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Dostępność Informacyjno - komunikacyjna
	PROPONOWANE DZIAŁANIA
	Czas realizacji
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
	UWAGI

	1.Umieszczenie informacji o działalności Muzeum na stronie internetowej w postaci: filmiku PJM wraz z napisami oraz tekstów dostosowanych do czytników ekranu.
	2026
	Koordynator dostępności/promocja
	

	2.Szkolenie dla wszystkich pracowników
 ,,Muzeum dostępne dla publiczności ze szczególnymi potrzebami’’
Potrzeby publiczności a rozwiązania zapewniające i/lub zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w muzeum na przykładzie Muzeum Małopolski Zachodniej
Obsługa widza & savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami:
- osoby o ograniczonej mobilności,
- osoby słabosłyszące i niesłyszące,
- osoby słabowidzące i niewidzące,
- osoby mające trudności w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 Kurs Polskiego Języka Migowego dla dwóch osób
Kurs na poziomie A1obejmujący podstawy związane z komunikacją w języku migowym, posługiwanie się alfabetem,  liczebnikami oraz zawierający wiadomości na temat zachowania się w towarzystwie osób Głuchych.
Kurs na poziomie A2 obejmujący poszerzenie wiedzy oraz znajomości znaków w języku migowym.
	Do końca 2029
	Koordynator dostępności
Wszyscy pracownicy
	Szkolenie oraz kurs w ramach projektu Zamek Lipowiec – klucz do wielkich historii

	3.Planujemy stworzenie przewodników 
w ETR dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
	Do końca 2029
	Koordynator dostępności
	Wszystkie filie

	4.Planujemy przeprowadzenie audytu 
w zakresie dostępności informacyjno–komunikacyjnej

	Do końca 2029
	Koordynator dostępności oraz przewodnicy
	Firma zewnętrzna

	5.Planujemy dostosowanie wystaw stałych dla osób z niepełnosprawnością słuchu 
i wzroku poprzez stworzenie ścieżek zwiedzania im dedykowanych oraz zakup urządzeń i innych materiałów wspomagający proces zwiedzania wystaw.
	Do końca 2029 
	Koordynator dostępności
Firma zewnętrzna
	Zakup tabletów, tyflografik, makiety, replik eksponatów, opracowanie audiodeskrypcji, nagranie filmików w PJM
Przewodnik w ETR po Zamku Lipowiec

	6.Planujemy opracowanie zajęć edukacyjnych dla osób o szczególnych potrzebach na Zamku Lipowiec 
	Do końca 2029
	Koordynator dostępności
	Opracowanie scenariuszy zajęć, zakup replik eksponatów, pomocy dotykowych, 







Dostępność cyfrowa
	PROPONOWANE DZIAŁANIA
	Czas realizacji
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
	UWAGI

	1.Promocja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.
	Na bieżąco
	Koordynator dostępności/promocja
	Strona internetowa www.mmz.info.pl  muzealny FB, kontakty ze środowiskami osób ze szczególnymi potrzebami, lokalne media

	2.Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
	Na bieżąco
	Koordynator dostępności/promocja
	Dotyczy dokumentów opublikowanych po 23 września 2018 r., chyba że zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

	3.Planujemy audyt i raport dostępności strony.
	Do końca 2026
	Koordynator dostępności/promocja
	Zgodnie z ustawą z dni 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internatowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.







Dostępność architektoniczna
	PROPONOWANE DZIAŁANIA
	Czas realizacji
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
	UWAGI

	1.Planuje się udostępnienie wejścia do Spichlerza z Bobrka, w którym znajduje się punkt kasowy
	Do końca 2025
	Koordynator dostępności
Firma zewnętrzna
	wykonano pochylnię umożliwiającą dojazd do głównego wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami


	2.Planujemy przeprowadzenie audytu w zakresie dostępności architektonicznej.

	Do końca 2027
	Koordynator dostępności
	

	3.Oznakowanie taśmą kontrastową schodów wewnętrznych w budynku Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
	Do końca 2027 
	Koordynator dostępności
	

	4.Planuje się  zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach oraz osób o ograniczonej mobilności. 

	Do końca 2029
	Koordynator dostępności
Dział Techniczo-inwestycyjny
	Zakup w ramach projektu Zamek Lipowiec – klucz do wielkich historii




