# PLAN DZIAŁANIA DOTYCZĄCY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W WYGIEŁZOWIE NA RZECZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, NA LATA 2025 – 2029r.

Na podstawie art. 4 oraz 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz.1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność Informacyjno - komunikacyjna

| PROPONOWANE DZIAŁANIA | Czas realizacji | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Umieszczenie informacji o działalności Muzeum na stronie internetowej w postaci: filmiku PJM wraz z napisami oraz tekstów dostosowanych do czytników ekranu. | 2026 | Koordynator dostępności/promocja |  |
| 2.Szkolenie dla wszystkich pracowników ,,Muzeum dostępne dla publiczności ze szczególnymi potrzebami’’ Potrzeby publiczności a rozwiązania zapewniające i/lub zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w muzeum na przykładzie Muzeum Małopolski Zachodniej Obsługa widza & savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami: - osoby o ograniczonej mobilności, - osoby słabosłyszące i niesłyszące, - osoby słabowidzące i niewidzące, - osoby mające trudności w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Kurs Polskiego Języka Migowego dla dwóch osób Kurs na poziomie A1obejmujący podstawy związane z komunikacją w języku migowym, posługiwanie się alfabetem, liczebnikami oraz zawierający wiadomości na temat zachowania się w towarzystwie osób Głuchych. Kurs na poziomie A2 obejmujący poszerzenie wiedzy oraz znajomości znaków w języku migowym. | Do końca 2029 | Koordynator dostępności Wszyscy pracownicy | Szkolenie oraz kurs w ramach projektu Zamek Lipowiec – klucz do wielkich historii |
| 3.Planujemy stworzenie przewodników w ETR dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Do końca 2029 | Koordynator dostępności | Wszystkie filie |
| 4.Planujemy przeprowadzenie audytu w zakresie dostępności informacyjno–komunikacyjnej | Do końca 2029 | Koordynator dostępności oraz przewodnicy | Firma zewnętrzna |
| 5.Planujemy dostosowanie wystaw stałych dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku poprzez stworzenie ścieżek zwiedzania im dedykowanych oraz zakup urządzeń i innych materiałów wspomagający proces zwiedzania wystaw. | Do końca 2029 | Koordynator dostępności Firma zewnętrzna | Zakup tabletów, tyflografik, makiety, replik eksponatów, opracowanie audiodeskrypcji, nagranie filmików w PJM Przewodnik w ETR po Zamku Lipowiec |
| 6.Planujemy opracowanie zajęć edukacyjnych dla osób o szczególnych potrzebach na Zamku Lipowiec | Do końca 2029 | Koordynator dostępności | Opracowanie scenariuszy zajęć, zakup replik eksponatów, pomocy dotykowych, |

Dostępność cyfrowa

| PROPONOWANE DZIAŁANIA | Czas realizacji | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Promocja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco | Koordynator dostępności/promocja | Strona internetowa www.mmz.info.pl muzealny FB, kontakty ze środowiskami osób ze szczególnymi potrzebami, lokalne media |
| 2.Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Na bieżąco | Koordynator dostępności/promocja | Dotyczy dokumentów opublikowanych po 23 września 2018 r., chyba że zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego. |
| 3.Planujemy audyt i raport dostępności strony. | Do końca 2026 | Koordynator dostępności/promocja | Zgodnie z ustawą z dni 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internatowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. |

Dostępność architektoniczna

| PROPONOWANE DZIAŁANIA | Czas realizacji | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Planuje się udostępnienie wejścia do Spichlerza z Bobrka, w którym znajduje się punkt kasowy | Do końca 2025 | Koordynator dostępności Firma zewnętrzna | wykonano pochylnię umożliwiającą dojazd do głównego wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami |
| 2.Planujemy przeprowadzenie audytu w zakresie dostępności architektonicznej. | Do końca 2027 | Koordynator dostępności |  |
| 3.Oznakowanie taśmą kontrastową schodów wewnętrznych w budynku Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni | Do końca 2027 | Koordynator dostępności |  |
| 4.Planuje się zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach oraz osób o ograniczonej mobilności. | Do końca 2029 | Koordynator dostępności Dział Techniczo-inwestycyjny | Zakup w ramach projektu Zamek Lipowiec – klucz do wielkich historii |